П Р Е Д Л О Г

На основу члана 29. став 1. Пословника о раду Координационог тела за родну равноправност, усвојеног на седници Координационог тела 30. децембра 2014. године, Координационо тело за родну равноправност доноси:

ПЛАН РАДА

КООДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

ЗА 2015. ГОДИНУ

| - Унапређивање законског и стратешког оквира у РС и обезбеђивање примене међународних стандарда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| активности |  | носилац |  |  | учесници |  |  |  | рокови |  |  | финансирање |  |  |  |  | напомена |
| 1.1. Израда предлога измена и допуна прописа у РС у вези са родном равноправношћу и усклађивања домаћег законодавства са легислативом ЕУ и потврђеним међународним споразумима, укључујући Истанбулску конвенцију Савета Европе и прилагођавање дефиниције чланова породице у кривичном законодавству са Породичним законом („Службени гласник РС”, бр. 18/05, 72/11–др.закон и 6/15) |  | Министарство правде Координационо тело за родну равноправност |  |  | Коор.тело за РР МУП, Мин.финансија, и други надлежни ресори и институције, удружења и организације цивилног друштва (Аутономни женски центар), академски кругови Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  |  | цела 2015. година |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |
| - Израда нацрта Закона о родној равноправности |  | Координацоно тело за родну равноправност Кабинет потпредседника Владе |  |  | Мин.за рад, запошљавање, борачка и соц.питања, Мин.правде |  |  |  | До краја 2015. године |  |  | подршка донатора |  |  |  |  |  |
| 1.3 Евалуација и изграда Националне стратегије за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности („Службени гласник РС”, број 15/09) и пратећег акционог плана (2016-2020) |  | Координационо тело за РР |  |  | надлежна министар-ства, Канцеларија за европске интеграције, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, организације цивилног друштва, независни експерти |  |  |  | друга половина 2015. године |  |  | средства донатора |  |  |  |  | Радна група |
| 1.4 Евалуација и изграда Националне стратегије за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и партнерским односима и пратећег акционог плана (2016-2020) |  | Координационо тело за РР |  |  | надлежна министар-ства, Канцеларија за европске интеграције, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, организације цивилног друштва, независни експерти |  |  |  | друга половина 2015. године |  |  | средства донатора |  |  |  |  | Радна група |
| 1.5 Извештавање Комитета УН за елиминацију свих облика дискриминације жена (CEDAW) у вези 2 питања Закључних запажања CEDAW од јула 2013. године, који се односе на насиље над женама |  | Канцеларија за људска и мањинска права |  |  | Коор.тело за РР, надлежни ресори, Аутономни женски центар, Лабрис |  |  |  | до краја јула 2015. године |  |  | подршка донатора |  |  |  |  |  |
| 1.6 Праћење реализације процене Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 СБ УН–Жене, мир и безбедност („Службени гласник РС”, број 102/10) и израде/ревизије новог акционог плана за период 2016-2020 |  | Министарство одбране |  |  | надлежни одбор НС РС, Комисија НС РС за праћење примене Акционог плана, Коор.тело за РР, МУП, Министарство правде, Управа царина, организације цивилног друштва, ОЕБС |  |  |  | до краја 2015. године |  |  | подршка донатора |  |  |  |  |  |
| 1.7 Јачање Координационог тела за РР за обављање задатака на основу чл. 10 и 11. Истанбулске конвенције (подршка раду GREVIO у складу са Истанбулском конвенцијом и /координација/ државног извештавања о примени наведене конвенције) |  | Координационо тело за РР |  |  | Реп. завод за статистику, Савет Европе |  |  |  | континуирано |  |  | подршка донатора |  |  |  |  | институ-ционално јачање капаци-тета |
| 1.8 Подршка усвајању Индекса родне равноправности ЕУ |  | Републички завод за статистику |  |  | Координационо тело за РР, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва |  |  |  | до краја 2015. године |  |  | буџетска средства за 2015. годину (могућа подршка Института ЕУ за родну равноправност) |  |  |  |  |  |
| 1.9 Подршка развоју и унапређењу дијалога са заинтересованим странама у области родне равноправности |  | Координационо тело за РР |  |  | Тим за социјално укључивање и смањење сиромоштва Министарства Женске невладине организације |  |  |  | 2015 |  |  | UN WOMEN, донаторска средства |  |  |  |  |  |
| 1.10 Подршка успостављању и јачању капацитета локалних механизама за родну равноправност |  | Координационо тело за РР |  |  | Локалне самоуправе |  |  |  | 2015 |  |  | UN WOMEN, донаторска средства |  |  |  |  |  |
| 1.11 Подршка изради локалних акционих планова за родну равноправност и усвајању Европске повеље за родну равноправност |  | Координационо тело за РР |  |  | Локалне самоуправе |  |  |  | 2015 |  |  | UN WOMEN, донаторска средства |  |  |  |  |  |
| - Мултисекторска сарадња, организација и служби за борбу против насиља над женама у РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| активности |  | носиоци активности |  |  | учесници |  |  | рокови |  |  | финансирање |  |  |  |  |  | напомена |
| 2.1 Обуке запослених у институцијама за рад са жртвама насиља над женама из вишеструко маргинализованих група у складу са чланом 15. Истанбулске конвенције |  | Координационо тело за РР (иницијатива и координација), Служба управљања кадровима |  |  | МУП, Мин. за рад, запошљавање, бо-рачка и соц.питања, Мин. здравља, , Аутономни женски центар, Виктимо-лошко друштво Србије, Удружење Ромкиња Освит |  |  | до краја 2015. године |  |  | средства донатора |  |  |  |  |  | циклус предава-ња |
| 2.2 Обраде тема насиља над женама и насиља у породици, као и ризика од сексуалног искоришћавања деце у оквиру предшколског и школског образовања |  | Министарство просвете, Инцест траума центар |  |  | Координационо тело за РР, организације цивилног друштва |  |  | до маја 2015. године |  |  | средства донатора |  |  |  |  |  | објављи- вање пу-бликације |
| 2.3 Израда нове стратегије борбе против трговине људима |  | МУП |  |  | Координационо тело за РР, Мин.правде, Центар за заштиту жртава трговине људима, Коор.тело за РР, НВО АСТРА |  |  | до краја 2015. године |  |  | средства донатора |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Мапирање капацитета постојећих услуга за жртве насиља над женама у РС |  | Координационо тело за РР |  |  | МУП, Мин.здравља, Мин. за рад, запош-љавање, борачка и соц. питања, центри за соц.рад, јединице локалне самоуправе, орг. цивилног друштва |  |  | до краја 2015. године |  |  | средства донатора) |  |  |  |  |  | објављи-вање пу-бликације |
| 2.5 Израда индикатора и матрица процене безбедносних ризика у циљу превенције убистава жена |  | Координационо тело за РР |  |  | МУП, орг цивилног друштва Министарство правде, правосудни органи, предлог: Институт за криминолошка истраживања |  |  | до краја 2015. године |  |  | средства донатора |  |  |  |  |  | објављи-вање пу-бликације |
| 2.6 Праћење измена и допуна правосудне статистике за случајеве насиља над женама и насиља у породици, укључујући смртно страдала лица |  | Минстарсво правде |  |  | Координационо тело за РР, Републичко јавно тужи лаштво, Високи савет судства, НВО АЖЦ, Центар за промоцију здравља жена |  |  | до краја 2015. године |  |  | средства донатора |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 Стручна подршка усвајању протокола/споразума о сарадњи партнера који се баве подршком жртвама насиља над женама у јединицама лок. самоуправе у складу са општим протоколом и посебним протоколима система |  | Координационо тело за РР |  |  | Министарство државне управе и лок.самоуправе, Мин.за рад, запо шљавање, борачка и соц.питања,јединице лок. самоуправе, НВО АЖЦ, „Из круга Војводина” |  |  | цела 2015. година |  |  | средства донатора |  |  |  |  |  | израда модела протоко-ла о са-радњи |
| 2.8 Мониторинга над спрово-ђењем препорука заштитника грађана у вези са протоколима за поступање у случајевима насиља над женама из 2014. године |  | Координационо тело за РР |  |  | МУП, Министарстбо за рад, запошљавање, борачка и соц. питања, Мин.правде и Мин.здравља |  |  | континуирано |  |  | средства донатора |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 Промоција културе волонтирања у корист жртава насиља над жена-ма и заговарање за побољшање положаја вишеструко дискриминисаних жена, нарочито жртава насиља над женама (Ромкиње, инвалиди, жене са села, жене друге сексуалне оријентације) |  | Координационо тело за РР |  |  | Јединице локалне самоуправе, средства јавног информисања, Удружење Ромкиња Освит, Лабрис, „Из круга” |  |  | континуирано |  |  | средства донатора |  |  |  |  |  | округли столови у целој РС, промо- тивни ма-теријали, медијске кампање |
| 2.10 Изградња три сигурне куће у југозападној Србији, у источној Србији и Кикинди (већ се припрема), које треба да су прилагођене женама инвалидима и женама друге сексуалне оријентације |  | Министарство за рад, запошљавање, борачка и соц. питања |  |  | Координационо тело за РР, јединице локалне самоуправе, Стална конференција градова и општина, средства јавног информисања, Саветовалиште за борбу против насиља у породици, (међународни) донатори |  |  | 2015.–2016. година |  |  | средства донатора |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 Стварање радне мреже сигурних кућа у РС |  | Координационо тело за РР |  |  | јединице локалне самоуправе, Стална конференција градова и општина, средства јавног информисања, Саветовалиште за борбу против насиља у породици, (међународни) донатори |  |  | 2015. – 2016. година |  |  | средства донатора |  |  |  |  |  | размена искустава едукација набавка опреме |
| 2.12 Прописивање минималних стандарда услоге смештаја у сигурне куће |  | Министарство за рад, запошљавање, борачка и соц. питања |  |  | Коордионационо тело за РР, Саветовалиште за борбу против насиља у породици |  |  | 2015.–2016. година |  |  | средства донатора |  |  |  |  |  | у складу са пропи-сима о лиценци-рању, као и органи-зовање обука за рад у си-гурним кућама |
| 2.13 Увођење јединственог СОС телефонског броја за подршку жртвама насиља над женама |  | МУП |  |  | Координационо тело за РР, Мин.за рад, запош- љавање, борачка и соц.питања (међу-народни) донатори, јединице локалне самоуправе, Стална конференција градова и општина, средства јавног информисања, Центар за подршку жена, Саветовлиште за борбу против насиља над женама, АСТРА, ПРЕДЛОГ: Аутономни женски центар |  |  | континуирано |  |  | средства донатора |  |  |  |  |  | медијске кампање, органи-зација конфе- ренције (међуна- родна) |
| 2.14. Обезбеђивање едукативних програма о здравом начину живота и ризичним стиловима понашања |  | Министарство просвете, науке и технолошког развоја |  |  | Министарство здравља Институт за јавно здравље Србије |  |  | 2015.-16. |  |  | Средства донатора |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. Обезбеђивање квалитетних здравствених услуга за планирање породице, лечење неплодности, смањење учесталости абортуса и промоције безбеднијих метода планирања породице |  | Министарство здравља |  |  | Институт за јавно здравље Србије |  |  | 2015.-16. |  |  | донатори буџет ресорног министарства |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. Организовање раног откривања карцинома грлића материце и дојке и обезбеђивање квалитетног лечења жена |  | Министарство здравља |  |  | Институт за јавно здравље Србије |  |  | 2015.-16. |  |  | донатори буџет ресорног министарства |  |  |  |  |  |  |
| - ЦИЉ 1: Стварање системских предуслова за политику једнаких могућности у приватном сектору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Активности |  | - Носилац |  |  | Учесници |  |  |  | - Рок |  |  |  | Финасирање |  | - Напомена |  |
| А1* | Усагласити законодавни оквир који уређује област једнаких могућности жена и мушкараца у области предузетништва и самозапошљавања: Увођење правне форме (подзаконског акта или препоруке) у постојеће законодавство које регулише област набавки и слободног приступа тржишту, за подстицај већег укључивања предузећа које воде жене у ланце добављача и тржиште |  | Координационо тело за родну равноправност |  |  | Народна скупштина Министарство трговине Министарство привреде Женска парламентарна мрежа Привредна комора Србије |  |  |  | Први квартал 2016. |  |  |  | Није потребан буџет |  |  |  |
| А2* | Испитати постојеће прописе у следећим областима: оснивању предузећа, финансијском пословању, прописа на основу којих се приступа програмима подршке, финансијским тржиштима (у складу са начелима и политици ЕУ , исказаним у Повељи о малим и средњим предузећима |  | Координационо тело за родну равноправност Привредна комора Србије |  |  | Министарство финансија Форум женског предузетништва |  |  |  | Крај 2015. |  |  |  | Није потребан буџет |  |  |  |
| А3* | Предложити измене Закона о банкама и других прописа који уређују пословање финансијских организација како би се створили законски услови за формирање штедно-кредитних задруга по узору на земље Европске уније |  | НБС Министарство финансија |  |  | Координационо тело за родну равноправност Женска парламентарна мрежа Форум женског предузетништва |  |  |  | Крај 2015 |  |  |  | Није потребан буџет |  |  |  |
| А4 | Усагласити законодавни оквир који уређује област једнаких могућности жена и мушкараца у области пословања приватних и јавних предузећа: да се у управним одборима обезбеди мин 30% мање заступљеног пола |  | Координационо тело за родну равноправност |  |  | Народна скупштина |  |  |  | Крај 2015 |  |  |  | Није потребан буџет |  |  |  |
| А5* | Усвојити политике која би допринеле бољој усклађености приватног и пословног живота |  | Координационо тело за родну равноправност |  |  | Министарство рада, запошљавања, борачких и социјалних питања Удружења |  |  |  | Крај 2015 |  |  |  | Није потребан буџет |  |  |  |
| А6* | Систематски интегрисати родне перспективе у кључне стартегије и друга документа из области предузетништва (стратегија развоја малих и средњих предузећа, стартегија развоја индустријске производње, стратегија регионалног развоја и сл.) |  | Министарство привреде Министарство финансија |  |  | Координационо тело за родну равноправност Привредна комора Национална агенција за регионални развој Удружења предузетница |  |  |  | Крај 2015 |  |  |  | Није потребан буџет |  |  |  |
| А7* | Увести принцип родне равноправности у планирању и извршавању буџета |  | Министарство финансија Покрајински секретеријат за финансије |  |  | Органи јединица локалне самоуправе Покрајински секретеријат за приреду, запошљавање и родну равноправност |  |  |  | Крај 2015.и 2016 |  |  |  | UNWOMEN |  | Део програм је завршен у марру 2015. |  |
| A8 | Увести принцип родне равноправности у планирању и извршавању средстава пред-приступне помоћи |  | Канцеларија за европске интрегаицје |  |  | Координационо тело за родну равноправност |  |  |  | 2015 и 2016 |  |  |  | UNWOMEN |  |  |  |
| ЦИЉ 2: Повећање развоја женског предузетништва кроз повећање конкурентности: учинити ланац набавке, добављача и тржиште приступачним за жене предузетнице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Активности |  | - Носилац |  |  | Учесници |  |  |  | - Рок |  |  |  | Финасирање |  | - Напомена |  |
| А1 | Пoдршка извозно оријентисаним малим и средњим предузећима које воде жене кроз удружени секторски наступ ка тржишту (ка региону, ЕУ и шире) |  | Привредна комора Србије |  |  | СИЕПА Форум женског предузетништва |  |  |  | Крај 2015 |  |  |  | Донаторска средства |  | UNWOMEN |  |
| А2 | Организовати сусрете жена предузетница са корпорацијама и мултинационалним компанијама као њихових потенцијалних купаца |  | Привредна комора Србије |  |  | Координационо тело за родну равноправност |  |  |  | Крај 2015 |  |  |  | Донаторска средства |  | UNWOMEN |  |
| А3 | Субвенционисати набавке савремене опреме као подршка отварању иновативних женских малих и средњих предузећа Обезбеђивање средстава за субвенцију набавке програма који олакшавају пословање (попут оног за online продавницу) |  | Министарство привреде |  |  | Привредна комора Србије |  |  |  | Крај 2015 |  |  |  | Донаторска средства |  | UNWOMEN |  |
| А4 | Организовати туристички програми посета пословних делегација фирмама у власништву жена за производ одабране хране са именом, географским пореклом ; обезбедити простор у главним туристичким објектима селектованим етно производима |  | Министарство трговине, туризма и телекомуникације |  |  | Привредна комора Србије, Координационо тело за родну равноправност Удружења пословних жена |  |  |  | Крај 2015 |  |  |  | Донаторска средства |  | UNWOMEN |  |
| А5 | Повећати учешће жена у програмима подршке малим и средњим преузећима на 30% : осмислити посебне програме за предузетнице |  | Министарство привреде |  |  | Министарство финансија Привредна комора Србије Координационо тело за родну равноправност Удружење пословних жена Србије |  |  |  | Крај 2015 |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |
| А6* | Образовати алтернтивне изворе финансирања за женско предузетништво, на локалном и националном нивоу; обезбедити делове фонда за ризични капитал намењен иновативним пројектима и оним где се жене ређејављају као предузетник (прилив новца обезбедити из механизама прикупљања потреза и такси, донација, неменским издвајањем) |  | Министарство финансија |  |  | Министарство привреде Привредна комора Србије, Општине у Србији |  |  |  | Крај 2015 |  |  |  | Донаторска средства |  | UNWOMEN |  |
| ЦИЉ 3: Јачање комуникације и сарадње између и унутар сектора, институција и удружења, стварање партнерства између сектора са циљем да се подржи женско предузетништво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А1 | Повезати женска удружења и задруге из различитих крајева земље према делатностима/кластерима производње како би лакше приступале набавкама материјала и сировина као и тржишту (секторски приступ тржишту) |  |  | Привредна комора Србије |  | Форум за развој предузетништва жена удружења Министарство привпреде Министарство пољопривреде и заштите животне средине Министарство трговине, туризма и телекомуникација |  |  |  | Крај 2015 |  |  |  | Донаторска средства |  | UNWOMEN |  |
| А2 | Унапредити регионално повезивање предузетница, у Србији али и Југоисточној Европи |  |  | Привредна комора Србије |  | удружења Координационо тело за родну равноправност Женска парламентарна мрежа |  |  |  | Крај 2015 |  |  |  | Донаторска средства |  | UNWOMEN |  |
| А3 | Организовати Регионални сајам женског предузетништва са позивом корпорацијама и потенцијалним купцима |  |  | Привредна комора Србије |  | Министарство привреде Координационо тело за родну равноправност Женска удружења |  |  |  | Крај 2015 |  |  |  | Донаторска средства |  | UNWOMEN |  |
| А4 | Организовати студијска путовања за жене из Србије (које се баве еко прерадом хране и еко пољопривредном производњом или иновативним пројекзима ) као размену искустава |  |  | Привредна комора Србије |  | Координационо тело за родну арвноправност Женска удружења из земаља ЕУ Министарство пољопривреде и заштите животне средине Министарство трговине, туризма и телекомуникација |  |  |  | Крај 2015 |  |  |  | Донаторска средства |  | UNWOMEN |  |
| ЦИЉ 4: Подршка одрживом женском предузетништву |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А1 | Организовати едукације у области стандардизације и очувања аутентичности производа, подизања квалитета и конкурентности понуде и продуката у креативној економији Обезбедити предузетницама подршку у дизајну, паковању и сертификовању производа (сертификат о квалитету и заштити производа, географском пореклу и називу) |  |  | Привредна комора Србије |  | Координационо тело за родну равноправност Регионалне агенције за развој Удружења предузетница |  |  |  | Крај 2015 |  |  | Донаторска средства |  |  | UNWOMEN |  |
| А2 | Мапирати потреба за образовним програмима предузетница различитог профила, региона, грана делатности |  |  | Привредна комора Србије |  | Регионалне агенције за развој Координационо тело за родну равноправност Удружења предузетница |  |  |  | Крај 2015 |  |  | Донаторска средства |  |  | UNWOMEN |  |
| А3 | Мапирати пружаоца услуга образовања и обука за предузетнице, њихових програма и усклађености са претходним мапама потреба |  |  | Привредна комора Србије |  | Регионалне агенције за развој Координационо тело за родну равноправност Удружења предузетница |  |  |  | Крај 2015 |  |  | Донаторска средства |  |  | UNWOMEN |  |
| А4 | Обезбедити специјализоване обуке и менторске подршке у односу на тип предузетништва на локалном нивоу у циљу јачања капацитета и одрживог развоја Установити модел “”Летећeг предузетника”” – пример Белгије – који даје подршку женама када су на боловању, породиљском одсуству |  |  | Привредна комора Србије |  | Координационо тело за родну равноправност Удружења пословних жена |  |  |  | Крај 2015 |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |
| А5 | Развити посебне обуке за предузетнице оријентисане према извозу и технолошки иновативним пословима: Нпр.за предузетнице које користе франшизу као пословни модел, екооодрживе моделе , рециклажу |  |  | Привредна комора Србије |  | Привредна комора Србије Координационо тело за родну равноправност Форум женског предузетништва Удружење пословних жена |  |  |  | Крај 2015 |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |
| А6 | Подстицати развој услуга на локалном нивоу (пр помоћ у кући, дневни боравци за децу са развојним проблемима ) који би растеретили жене које започињу приватни бизнис од породичних обавеза и бриге о зависним члановима породице |  |  | Министарство рада, запошљавања борачких и социјалних питања |  | Координационо тело за родну равноправност Национална служба за запошњаваље Локална самоуправа |  |  |  | Крај 2015, континуирано |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |
| А7 | Организовати обуке за предузетништво за оснивање сервиса за социјалне услуге –брига о зависним члановима и увести могућност оснивања задруга жена на пољу пружања услуга из сектора социјалне заштите |  |  | Национална служба за запошљавање |  | Мнистарство рада,запошљавања, борачких и социјалних питања Координационо тело за родну равноправност Удружења |  |  |  | Крај 2015, континуирано |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |
| ЦИЉ 5: Предузетништво за сеоске жене и жене из осетљивих група |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А1 | Укључити праћење кретања у женском предузетништву сеоских жена; Катастарска база података је родно осетљива |  |  | Републички геодетски завод |  |  | Министарство привреде Координационо тело за родну равноправност Покрајинска секретаријат за рад, запошљавање и родну равноправност, АПР Регионална привредна комора |  |  | Крај 2015 |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |
| А2 | Организовати обуке за оснивање задруга и њихово пословање |  |  | Привредна комора Србије |  |  | Координационо тело за родну равноправност Национална служба за запошљавање са филијалама Удружења |  |  | Крај 2015 |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |
| А3 | Организовати едукације и активности за економско оснаживање сеоских жена кроз подршку женским НВО и кроз обуке у области менаџмента, подизања квалитета и конкурентности понуде и продуката у руралној економији |  |  | Министарство привреде |  |  | Координационо тело за родну равноправност Привредне коморе, удружења |  |  | Крај 2015 |  |  | Донаторска средства, UN WOMEN |  |  |  |  |
| А4 | Развити саветодавну подршку предузетницама у сеоским срединама, кроз задруге, удружења или индивидуално (прилагођена удаљеним областима: телефони, мејлови... телефонска линија за подршку женама регионално |  |  | Министарство привреде |  |  | Координационо тело за родну равноправност Општине Регионалне Привредне коморе Удружења |  |  | Крај 2015 |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |
| А5 | Развити програме за бесповратно подстицајна средстава за подршку развоју женског предузетништва у сеоском туризму |  |  | Министарство трговине, туризма и телекомуникација |  |  | Привредна комора СРбије Координационо тело за родну равноправност Туристичке организације удружења |  |  | Крај 2015 |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |
| А6 | Развити програм Оснаживање жена које су биле у сигурним кућама како би се економски осамосталиле |  |  | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  | Координационо тело за родну равноправност Удружења |  |  | Крај 2015 |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |
| А7* | Донети посебне и додатне мере за подстицање самозапошљавања жена из вишеструко дискриминисаних група (жртве насиља, сесоке жене, самохране мајке..) кроз субвенцијеа намењених овој категорији жена |  |  | Министарство рада, запошљавања, борачких и социјалних питања, Национална служба за запошљавање, организације цивилног друштва |  |  | Министарство привреде Координационо тело за родну равноправност Министаство државне ураве и локалне самоуправе Привредна комора Србије Удружења |  |  | Крај 2015 |  |  | Буџет Републике Србије Донаторска средства Фонд Ане и Владе Дивац за самохране родитеље |  |  |  |  |
| A8 | Подршка увођењу ситемских мера за укључивање и адаптацију сеоских жена у ванредним ситуацијамана локалном нивоу |  |  | Покрајински Омбудсман |  |  | Координационо тело за родну равноправност Локалне самоуправе Женски сеоски активи |  |  | 2015 |  |  | UN WOMEN |  |  |  |  |
| ЦИЉ 6 : Праћење и извештавање о постигнутим резултатима у области женског предузетништва и јавна промоцоција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А1 | Успоставити сарадњу са АПР у циљу формирања базе женског предузетништва |  |  | Министарство привреде |  |  | АПР Координационо тело за родну равноправност |  |  | Крај 2015 |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |
| A2 | Унапредити родно осетљиве податке свих пореских и имовинских евиденција |  |  | Републички завод за статистику |  |  | Министарство финансија Координационо тело за родну равноправност Републички геодетски завод Пореска управa |  |  | Крај 2015 |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |
| А3 | Унапредити родне статистике за осетљиве групе жена (жене са инвалидитетом, Ромкиње) у запошљавању и образовној структури |  |  | Републички завод за статистику |  |  | Министарство рада, запошљавања, борачких и социјалних питања Координационо тело за родну равноправност НСЗ удружења |  |  | Крај 2015 |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |
| А4 | Успоставити модел за евалуацију и праћење женског предузетништва |  |  | Министарство привреде |  |  | Координационо тело за родну равноправност АПР Удружење пословних жена Србије, удружења |  |  | Крај 2015 |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |
| А5 | Ускладити редовне статистичке податке РЗС из домена праћења у ЕУ посебно у погледу статистике о пословном успеху која се у Еуростату прати према полу |  |  | Републички завод за статистику |  |  | АПР |  |  | Крај 2015 |  |  |  | Шведска статистика |  |  |  |
| ЦИЉ 7 : Промоција женског предузетништва кроз иницијативу на локалу и заговарањем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А0 | Основати продукциони/креативни центар за креирање кампања за родну равноправност и архивирање примера добре праксе који би били доступни медијима за успешно женско предузетништво, иновације, креативност, али и других области |  |  | Координационо тело за родну равноправност |  |  | Удружења |  |  | Крај 2015. |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |
| А1 | Медијски промовисати предузетништво жена са примерима успешних предузетница |  |  | Координационо тело за родну равноправност |  |  | Јавне агенције Владе, Струковна и друга удружења |  |  | Крај 2015 |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |
| A2 | Медијски промовисати младе жене у иновативним пословима и ИКТ |  |  | Координационо тело за родну равноправност |  |  | Министарство образовања механизми на државном и покрајинском нивоу, приватни сектор Струковна и друга удружења |  |  | Крај 2015 |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |
| A3 | Промовисати предузетништво у образовним институцијама (средње стручне школе, факултети): гостовање представника/ца удружења предузетника у школама и на факултетима |  |  | Министарство привреде |  |  | Министарство просвете Координационо тело за родну равноправност удружења |  |  | Крај 2015 |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |
| A4 | Израда каталога са информацијама и примерима женског предузетништва и дистрибуција у средњим школама , факултетима, НСЗ |  |  | Министарство привреде |  |  | Министарство просвете, Координационо тело за родну равноправност удружења |  |  | Крај 2015 |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |
| A5 | Медијска промоција компанија које на квалитетан начин планирају и примењују мере за спровођење родне равноправности (према Закону о равноправности полова) |  |  | Привредна комора Србије |  |  | Координацоно тело зародну равноправност Форум женског предузетништва Компаније |  |  | Крај 2015 |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |
| A6* | Спровођење јавне кампање која ће помоћи у промени патријархалних вредности на селу |  |  | Министарство пољопривреде и заштите животне средине |  |  | Републички геодетски завод Координационо тело за родну равноправност Удружења |  |  | Крај 2015 |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |
| A7 | Организовање јавних расправа о тешкоћама са којима се сусрећу жене предузетнице |  |  | Министарство привреде |  |  | Јавни медијски сервис, родни механизми на државном и покрајинском нивоу, удружења |  |  | Крај 2015. |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |